# 物资供应管理系统发标准备情况汇报（五页版）

汇报单位： 阜矿集团网信办

汇报日期： 2026-04-20

汇报对象： 集团分管领导 / 信息化领导小组

文档性质： 发标前管理层汇报稿

## 第 1 页 项目背景与建设目标

### 1.1 项目背景

阜矿集团作为辽宁能源集团下属二级集团，下辖多个煤矿、洗煤厂及辅助单位，物资品类涵盖火工品、支护材料、备品备件、机电材料、油脂燃料等十余个大类。当前物资供应业务存在以下问题：

- 系统分散：物资相关管理分布在若干独立工具中，主数据口径不一，业务数据难以串联

- 线下流转多：审批与业务流转线上化程度不足，效率有待提升

- 与财务协同不紧：与 NC 财务系统缺乏稳定、实时、可追溯的接口

- 集团统筹不足：信创适配、统一集成、AI 赋能等集团要求难以落地

### 1.2 建设目标

结合集团管理要求和《集团业务系统统一建设原则（V2.0）》，本次建设的核心诉求为：

1. 无纸化审批：全面线上审批、审批留痕、催办提醒

2. 多端协同：PC + 手机 APP/小程序 + PAD 审批

3. 流程优化：需求→计划→招投标→合同→入库→资金计划→财务全链路贯通

4. 数据赋能：库存、采购、消耗、盘点、呆滞、设备状态、租赁执行、资产关联留痕等核心视图

5. 基层延伸：使用单位、仓库、区队均能直接在系统中操作

6. 集团合规：统一权限、统一数据、统一接口、统一 AI 入口、统一运维

### 1.3 项目定位

以物资流转为主线、强化设备管理并保留资产关联能力、以财务接口为落点、以权限审批和报表预警为支撑的业务平台。

## 第 2 页 一期建设范围与业务主链路

### 2.1 一期 15 大模块

一期建设按"先跑通核心闭环、强化设备管理、设备租赁独立纳入并保留资产关联能力"原则，覆盖如下 15 大模块：

| 序号 | 模块 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基础档案与组织仓库 | 组织、仓库、单位、供应商、成本中心等基础数据 |
| 二 | 物料主数据与编码 | 编码结构、一物一码、NC 映射、辽宁能源扩展预留 |
| 三 | 需求提报与采购计划 | 需求汇总→计划审批→任务下达→执行跟踪 |
| 四 | 招投标管理 | 采购方式分流、招采平台协同、结果归档和回写（一期核心补充项） |
| 五 | 采购执行与到货 | 采购订单、到货验收、质检、入库 |
| 六 | 库存领用与退料调拨 | 领料、退料、调拨、成本归集 |
| 七 | 设备管理 | 台账、权属分级、跨组织调拨、检修、报废、资产留痕 |
| 八 | 设备租赁管理 | 申请、起租、在租、续租停租退租、费用汇总、付款联动 |
| 九 | 合同管理 | 审批会签、付款条款、风险点、变更、台账 |
| 十 | 资金计划管理 | 付款计划、月度预支付、付款申请、支付进度、结果回写 |
| 十一 | 供应商管理 | 准入、分类、考评、黑名单 |
| 十二 | 盘点与处置 | 盘盈盘亏、废旧认定、处置流程 |
| 十三 | 财务与 NC 接口 | 凭证推送、对账、暂估、月结反结 |
| 十四 | 报表预警与查询分析 | 多维度报表、预警识别、AI 问答 |
| 十五 | 系统管理与基础支撑 | 权限、审批流、日志、参数、通知、安全、导出 |

### 2.2 一期业务主链路

```

需求提报 → 采购计划 → 招投标/询比价 → 合同/采购执行 → 到货入库

→ 设备建档与投用/设备租赁执行 → 资金计划管理 → 生命周期管理 → 财务联动

```

### 2.3 边界约束

本系统不替代：

- 用友 NC 财务总账（本系统仅作为业务源头，NC 负责价值核算）

- 能源集团招采平台（一期仅以导出上传/结果导入协同为准，深度直连属二期）

- 集团 BI 平台（本系统提供数据，集团级汇总分析由 BI 承担）

一期不纳入但预留扩展：

- 集团统一编码体系（预留 `group_mat_code` 字段和映射表）

- 高级 AI 场景（一期以 8 类基础能力为主）

一期接入但规范中标后提供：

- 集团统一 API 网关（由网信办统筹建设，联调阶段按网信办提供的技术文档完成接入注册与验证）

- 集团统一 AI 入口（由网信办统筹建设，联调阶段按网信办提供的技术文档完成 Tool 注册与场景测试）

## 第 3 页 合规对齐与集团统一建设原则 V2.0 落地

### 3.1 五个"统一"全部落地

| 统一维度 | 一期落地方式 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 统一身份 | 对接 Nova Platform SSO 单点登录；组织/人员/数据权限以平台为权威源；本系统仅保留本地副本 | 正文 8.3、附件三 7 章 |
| 统一数据 | 权威数据源明确：组织人员→平台、会计科目→NC、物料→本系统、供应商/合同/资产→预留对齐 | 正文 5.6 |
| 统一接口 | 对外采用 API + JSON；集团统一 API 网关由网信办统筹建设，本系统按网信办提供规范完成鉴权/流控/日志/监控接入 | 正文 7.1/16.5 |
| 统一 AI 入口 | AI 必做要求；统一接入网信办 AI 入口，不得另建独立门户；8 类基础能力 + Tool 注册 + 日志审计 | 正文 11 章、附件五 |
| 统一运维 | 远程 + 现场运维；原则上每季度巡检；统一日志与监控格式与集团运维体系兼容 | 正文 10.9 |

### 3.2 信创与国产化合规

- 数据库：须采用 PostgreSQL 兼容的国产信创数据库（瀚高 HGDB、人大金仓 KingbaseES 等），独立部署，不与集团平台共用实例

- 服务器：国产服务器优先

- 部署方式：私有化部署，部署在招标方指定的数据中心

- 开发语言：不做强制限定；.NET 可直接复用集团平台模块；其他技术栈须通过标准 API 完成全部对接

### 3.3 权威数据源与扩展预留（V2.0 新增对齐）

| 数据对象 | 权威源 | 本系统定位 |
| --- | --- | --- |
| 组织架构、人员、SSO 身份 | 集团统一平台（Nova Platform） | 通过平台 API 引用，不重复维护 |
| 会计科目、会计期间 | NC | 通过接口获取，不在本系统自建科目 |
| 物料编码 | 本系统 | 作为权威源，预留对齐集团未来统一编码的字段、映射关系和接口扩展能力 |
| 供应商编码、合同编码、资产编码 | 本系统维护 | 集团未来明确权威源后，本系统须具备对齐能力 |

### 3.4 与 NC 的协同边界（N:1 映射）

| 维度 | 物资系统（物料） | 用友 NC（存货） |
| --- | --- | --- |
| 管理对象 | 实物，按规格区分 | 资金，按科目归集 |
| 粒度 | 细（一规格一编码） | 粗（同类合并核算） |
| 关系 | 存货的明细 | 物料的汇总财务轨迹 |

核心原则：物资系统主动适配 NC，NC 侧零改造。

### 3.5 核心业务规则强约束一览

本项目在调研阶段与物资、招标、合同、安监、财务等业务口确认了若干"强约束"——即供应商实施时必须原样满足、不得协商放宽的业务规则。以下约束已同步写入正文、附件一（功能响应清单）、附件三（角色权限矩阵）、附件六（物料编码规范），供应商需逐项响应：

| 类别 | 约束项 | 规则内容 | 落地位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 三条路径分流 | 招标 / 满足招标条件但走非招标 / 不满足招标条件的公开询比；系统按采购方式差异化配置审批链 | 正文 §6.1、附件一 4.1、附件三 |
| 采购方式 | 金额阈值审批 | 非招标金额 > 100 万元触发集团分管领导签字；合同金额 > 20 万元自动加签物资公司经理 | 正文 §6.1 §6.8、附件一 4.2/10.2、附件三 |
| 采购方式 | 安标（MA）审批双轨 | 招标路径：生产技术部与安监部分别审批（独立节点）；非招标路径：两者一同审批（并行合并） | 正文 §6.1、附件一 4.3、附件三、附件六 §9.4 |
| 采购方式 | 不足三家处置 | 不足三家处置单 + 二次/三次公示 + 供应链管理委员会决议留痕；支持调整方式或转非招标 | 正文 §6.1、附件一 4.4、附件三 |
| 采购方式 | 公开询比公示期 | 公示期 5 天；二次公示后 2 家转竞价、1 家转直采 | 正文 §6.1、附件一 4.5 |
| 评标组织 | 评标专家抽取 | 默认抽取 5 名评标专家；系统辅助登记、评标结果登记、中标通知书发布 | 正文 §6.1、附件一 4.6 |
| 合同管理 | 30 日签订期限 | 以中标/成交通知书日期为 T0，T+15 / T+25 / T+30 分级提醒；超期自动标记风险 | 正文 §6.8、附件一 10.1 |
| 合同管理 | 履约保证金跟踪 | 保证金收取登记、退还触发、与挂账联动；凭合同条款解冻或扣划 | 正文 §6.8、附件一 10.3 |
| 采购到货 | 设备双验收单 | 《设备直达到货验收单》触发挂账、《设备安装调试完好联合验收单》触发付款；两份单据编号与合同、PO 强关联 | 正文 §6.2、附件一 5.1/5.2 |
| 付款控制 | 双验收前置校验 | 付款申请缺少对应验收单据时系统阻断；质量问题按合同条款自动扣款或延付 | 正文 §6.8-1、附件一 11.1/11.2 |
| 物料编码 | 安标证书管理 | `is_anbiao=Y` 物资须登记 MA 证书编号和有效期；到期前 60 天预警、到期后阻断新增采购申请 | 附件六 §9.2 §9.4 |
| 物料编码 | 归类裁决五级优先级 | 专业管控 → 终端用途 → 主要功能 → 整机/部件 → 物料形态；同一物料跨组织保持同一大类；纠错须"编码废弃 + 新编码"，不直接改动已生效编码 | 附件六 §5.16 §6.1 |

以上 12 项为"签批放行发标"的底线要求，投标方如在响应文件中对其中任一项提出偏离，均须在《偏差汇总表》逐项说明并提供替代方案，由评标专家组裁定是否接受。

## 第 4 页 发标包结构与封版结果

### 4.1 发标包外发结构（1 正文 + 6 附件）

```

物资供应管理系统发标包-V1.1/

├── 01-招标正文/

│   └── 物资供应管理系统招标技术要求-v1.1.docx/pdf

├── 02-配套附件/

│   ├── 附件一-功能响应清单-v1.1

│   ├── 附件二-接口清单及报文示例-v1.1

│   ├── 附件三-角色权限矩阵-v1.1

│   ├── 附件四-供应商响应模板-v1.1

│   ├── 附件五-AI接入能力要求及验收条款-v1.1

│   └── 附件六-物料编码规范-v1.1

└── 03-说明文件/

└── 发标包附件说明-v1.1

```

版本统一：V1.1 / 2026-04-20 / 阜矿集团

### 4.2 封版核对结果

28 项核对一次通过：

| 结果 | 数量 | 覆盖内容 |
| --- | --- | --- |
| √ 通过 | 27 项 | 项目命名、版本、一期边界、模块名称、业务边界、集团平台口径、权威数据源、接口规范、NC 边界、暂估/月结反结、设备/设备租赁/招投标、AI 口径、权限审批、日志审计、附件编号/引用、供应商响应、编码规范、术语统一、内部讨论语气、风险表述、发标包内外边界、版本一致性 |
| △ 保留 | 1 项 | 第 28 项：实际 Word/PDF 文件尚未生成（本汇报签批后批量转换） |
| × 不通过 | 0 项 | P0（一期漏列招投标）、P1（附件三/六外发内容过薄）、P3（05 疑问句式）全部修订闭环 |

### 4.3 封版阶段关键修订点

1. P0 修订：正文 3.1 一期范围补充"（四）招投标管理"条目，后续项顺延，形成完整 15 模块

2. P1 修订：附件三（20 行 → 215 行）、附件六（20 行 → 483 行）按方案 A 摘要扩写，供应商可直接按附件响应

3. V2.0 对齐：正文 5.6 新增权威数据源与扩展预留；16.5 新增 API 网关适配能力要求；上位遵循文件更新为 V2.0

4. 措辞收敛：10.9 运维巡检"建议每季度"→"原则上每季度"；05 文档第十章 10 项问题重构为"8 项已确认 + 2 项实施阶段深化"

5. 引用完整：正文 7.2 / 11 章末 / 17 章对附件二、附件五、附件七的引用均补齐编号和定位说明

6. 模块名对齐：06、08、附件四、09 中的模块 13/14/15 名称统一为正文口径

### 4.4 内外边界清晰

| 外发（对供应商） | 内部留存（不外发） |
| --- | --- |
| 正文 + 6 附件 | 需求梳理 00-11 系列、集团统筹原则（V2.0）、AI 专题底稿、详细规则、07 角色权限详表、物资编码规范文档、发标准备工作清单、封版检查清单、封版差异修订记录 |

## 第 5 页 下一步时间表与需决策事项

### 5.1 建议时间表

| 阶段 | 事项 | 建议节点 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | 本汇报签批 | 放行发标前 | 集团分管领导 |
| T0 + 1 日 | Word/PDF 批量转换并组包 | 签批后 1 个工作日 | 网信办 |
| T0 + 2~3 日 | 发标包定稿并正式发布 | 签批后 2~3 个工作日 | 网信办 + 招标办 |
| T0 + 3 日 | 发布到集团招采平台 | 与发标同日 | 招标办 |
| T0 + 10 日 | 供应商答疑会 | 发标后 7~10 个工作日 | 网信办 |
| T0 + 20~30 日 | 投标文件接收截止 | 按招标法规 | 招标办 |
| T0 + 25~35 日 | 开标 + 评标 | 投标截止后 3~5 个工作日 | 招标办 + 评标专家 |
| T0 + 35~40 日 | 发出中标通知书 | 评标结束后 | 招标办 |

### 5.2 发标后配套准备

- 答疑口径预热：已形成《供应商答疑口径-v1.1》，覆盖技术栈、AI、NC、信创、招采平台、设备租赁、编码、月结反结等高频疑问，便于答疑会当场统一回复

- 评标专家配置：建议由网信办 + 财务 + 物资 + 安全 + 外部信息化专家联合评审，重点关注 AI 接入、NC 对接、信创适配、设备租赁、合同风险点管理

- 供应商资质门槛：建议在招标公告中明确 ISO 27001、信创相关资质、煤炭/能源行业项目案例等要求

### 5.3 需签批决策事项

一、发标方式与渠道

1. 是否确认通过集团招采平台（或其他指定渠道）正式发布？

2. 是否需同时在集团门户、招标公告栏发布？

二、签章与盖章

1. 正文与附件是否需加盖集团公章 + 网信办项目章？

2. 是否以加盖章的 PDF 版本为最终外发版？

三、答疑管理

1. 是否允许供应商就附件二（接口清单）和附件五（AI 接入）提出专项答疑？

2. 答疑统一回复方式：逐家邮件回复 / 集中公告 / 答疑会现场？

四、评标组织

1. 评标专家组构成是否按建议组建？

2. 是否需要引入第三方信息化评标顾问？

五、合同模板与商务条款

1. 本次采购合同模板是否已由法务部门定稿？

2. 商务条款（付款节点、验收条款、质保期、违约条款）是否需在发标前再次对齐？

### 5.4 潜在风险与应对

| 风险点 | 潜在影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 信创数据库性能未实测 | 大规模并发场景存在性能风险 | 要求投标方提供同类项目信创数据库性能案例 |
| AI 入口建设进度 | 网信办 AI 入口尚未完全就绪 | 附件五明确联调节点和验收条款，允许分阶段接入 |
| 招采平台对接细节 | 一期仅要求协同级对接 | 已在正文 6.1/14.1 明确协同边界，深度直连列为二期 |
| 辽宁能源统一编码未发布 | 编码规范扩展预留可能需后续调整 | 已预留字段和映射表能力，对接时按需启用 |
| 供应商对 N:1 映射理解偏差 | 可能影响 NC 对接工作量评估 | 附件六第 7 章详细说明映射逻辑和 SQL 示意 |

结论建议：

1. 发标包完成封版核对，质量可控、合规到位、边界清晰，建议签批放行发标

2. 建议按本汇报所列时间表推进，从签批到中标通知总周期约 35~40 个工作日

3. 签批事项请集团分管领导在本汇报基础上做二次确认，网信办将据此形成正式发标包

## 附：相关配套文档清单

| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| 《物资供应管理系统招标技术要求-v1.1》 | 发标正文 |
| 附件一至附件六（v1.1） | 发标配套附件 |
| 《发标包最终目录及附件说明-v1.1》 | 发标包外发结构说明 |
| 《封版检查清单-v1.1》 | 28 项核对清单 + 执行结果 |
| 《封版差异修订记录-v1.1》V1.4 | 封版阶段所有修订记录 |
| 《供应商答疑口径-v1.1》 | 发标后答疑统一回复依据 |
| 《集团业务系统统一建设原则（V2.0）》 | 上位遵循文件（内部参考） |